## 土工
１． | 土工

## 土工集計書
|  | 土工面積集計書 |  |  | 赤： 変更
NO.0 ～ No.12+5 |  |  |  |  | 黒： 当初
工 種 | 種 別 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 備 考
土 工
| 掘削 | 土砂 | 24 | ｍ3 | 排水構造物
| 埋め戻し |  | 0 | ｍ3 | 排水構造物
| 土砂運搬 | D10t | 24 | ｍ3
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | 24 | ｍ3

## 土工面積計算書
| 赤： 変更 |  | 土 工 面 積 計 算 書( | [5 empty] | 1/１
黒： 当初
測 点 |  | 距 離 | 土 工 | [5 empty] | 摘 要
|  |  | 断 面 | 平均断面 | 平 積 | 体積 | 歩道掘削分 | 埋め戻し
自
至 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.17
自
至
自 | [8 empty] | 路肩
至 | 全体 | 78 |  |  |  | 19.5
自
至
自
至 | [5 empty] | 0.25
自 | [8 empty] | U300
至 | 側溝 | 8 |  |  |  | 2
自
至 | [5 empty] | 0.5
自 | [8 empty] | VS500
至 | 集水桝 | 7.6 |  |  |  | 1.9
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至 | 小計 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0

## 舗装版撤去工
舗装版撤去工

## 舗装版撤去調書
舗装版撤去工 数 量 総 括 表
種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考
舗装版切断 |  |  | ｍ | 14.6 | 6+8.6
（車道）
舗装版破砕 | 15ｃｍ以下（障害物無） | t=5㎝ | ｍ3 | 936 | 舗装面積計算書より
Aｓ塊運搬工 |  | 936×0.05 | ｍ3 | 46.8
Aｓ塊処分費 |  | 46.8*2.35 | ｔ | 109.98

## 構造物撤去工
構造物撤去工

## 構造物撤去工集計
撤去工
名 称 | 規 格 | 算 定 式 |  |  | 数 量
構造物取壊し工 |  |  |  |  | 1.0632 | m3
U300 | 300×300 | 0.134/2.5*2 | = | 0.1072 | 0.1072 | m3
横断暗渠 | 300×300 | 0.275/2.5*7.6 | = | 0.836 | 0.836
集水桝 |  | 0.15/2.5*2 | = | 0.12 | 0.12
CO殻運搬工 |  |  |  |  | 1.0632 | m3
有筋 | D10t、4.3Kｍ |  |  | 0.9432 | 0.9432 | m3
無筋 | D10t、14.2Kｍ |  |  | 0.12 | 0.12 | m3
産廃処分工 | Co有筋 | 0.96*2.5 |  |  | 2.358 | ｔ
産廃処分工 | Co有筋 | 0.12*2.5 |  |  | 0.3 | ｔ

## 排水構造物工
排水構造物工

## 排水構造物工集計書
側溝工
名 称 | 規 格 | 算 定 式 | 数 量
U300B型側溝 （新設） | 300×300×2000 |  | 8 | m
U300A型落蓋側溝 （新設） | 300×300×2000 |  | 8 | m
自由勾配側溝 横断用（新設） | 300×300×2000 |  | 7.4 | m
U300型側溝蓋（新設） | 300用蓋 |  | 12 | 枚
V横断用蓋 （新設） | 覆工板 | L=1.0ｍ | 3 | 枚

## 桝工
桝工
名 称 | 規 格 | 算 定 式 |  | 数 量 |  | 1号
集水桝 | 500×500×500 |  |  | 2 | 基 | 1
1箇所当たり
コンクリート | 18N-8-40 |  | ｔ | 0.14963 | ㎥ | 0.14963
型枠 |  |  |  | 2.69 |  | 2.69
基礎砕石 | ｔ＝15ｃｍ |  |  | 1.2 | ㎡ | 1.2
グレーチング蓋 | (T-25) 500×500用 |  |  | 2 | 枚

## 第1号接続桝工
第1号接続桝工
材 料 調 書
箇所あたり
名 称 ・ 細 別 |  |  | 計 算 式 | 数 量 | 単位
コンクリート |  |  | （0.65*0.65*0.65）-（0.5*0.5*0.5）＝
18N-8-40 |  |  |  | 0.14963 | m3
型枠 |  |  | （0.65*0.65*4）+（0.5*0.5*4）＝
均し |  |  |  | 2.69 | m2
基礎砕石 |  |  | 標準図より
RC-max40 t=15cm |  |  |  | 1.2 | m3
基面整正 |  |  | 0.9*0.9＝
|  |  |  | 0.81 | m2
床堀 |  |  | 1.15*1.15*.8＝
|  |  |  | 1.058 | m3
埋戻 |  |  | 1.15*1.15*（0.8-0.6）＝
|  |  |  | 0.2645 | m3
グレーチング桝蓋
(T-25) 500×500用 |  |  |  | 1 | 枚

## 桝工調書
番号 | 施工位置 |  | 規格(m) |  |  |  |  | 足掛 金具 n（本） | 摘要 | コンクリート | 型枠 | 基礎材
|  |  | B | L | H | b | h |  |  | Vm3 | Am2 | Vm3
1 | 500×500×500 | 右 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | - |  | 0.14963 | 2.69 | 1.2

## 路盤工
路盤工

## 路盤工調書
路盤工
名 称 | 規 格 | 算 定 式 | 数 量
（車道）
上層路盤工 | 粒調砕石（M-40） t=15cm
|  |  | 50.4 | m2
下層路盤工 | 再生砕石（RC-40） t=20cm
|  |  | 50.4 | m2
凍上抑制層 | 路盤用砂 t=20cm
|  |  | 50.4 | ㎡

## 路盤工計算書
施工位置 |  |  | 延長 L(m) | 路盤工 W(m) |  |  | 面積 A(m2)
|  |  |  | 上層路盤工 | 下層路盤工 | 凍上抑制層 | 上層路盤工 | 下層路盤工 | 凍上抑制層
|  |  |  | 粒調砕石 | 再生砕石 | 路盤用砂
|  |  |  | (M-40) | (RC-40)
|  |  |  | 15 | 20 | 20
| (t=20cm) |  | （車道）
| 40 | 87 | 47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5
| 125 | 156 | 31 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| (t=15cm) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VS側溝 |  | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4
| 300側溝 |  | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 4
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 93.4 |  |  |  | 50.4 | 50.4 | 50.4
施工位置 |  |  | 延長 L(m) | 路盤工 W(m) |  |  | 面積 A(m2)
|  |  |  | 上層路盤工 | 下層路盤工 | 凍上抑制層 | 上層路盤工 | 下層路盤工 | 凍上抑制層
|  |  |  | 切込砕石 | 路盤用砂 | 路盤用砂
(C-20)
|  |  |  | 10 | 15
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 舗装工
舗 装 工

## 舗装面積集計書
舗装面積集計書
No.0 ～ №7
工 種 | 種 別 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 備 考
舗 装 工
車道 | 表 層 工 | ⑤再生密粒度As(20F) t=５cm | 936 | ｍ2
| 不陸整正 | C-20 t=2cm | 885.6 | ｍ2

## 舗装面積計算書
舗 装 面 積 計 算 書
測 点 |  | 距 離 | 舗装工 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 断 面 | 平均断面 | 車道面積 | 歩道面積
自 | （車道）
至 | NO.0 |  | 6
自
至 | NO8 | 156 | 6 | 6 | 936
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至 | NO.520 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.8
自
至 | NO.560 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.7
自
至 | NO.600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.6
自
至
自
至
自
至
| 小計 | 156 |  |  | 936 | 0

## 交通安全施設工
交 通 安 全 施 設 工
区 画 線 工

## 交通安全施設調書
種 別 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 備 考
区画線工 | 外側線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線 白色 W=15cm | 360 | ｍ | 180*2