## 特記仕様書
|  | 入札書比較価格 |  |  | ￥ | 4010000 |  |  | 円
|  | 予定価格(消費税含) |  |  | ￥ | 4411000 |  |  | 円
[6 empty] | 令和 | 7 |  | 年度
[6 empty] | 工事番号 |  | 第 | 27 | 号
森林公園屋根塗装工事
特 記 仕 様 書
上北郡七戸町字志茂川原地内
七 戸 町
| １ | 工事番号 | 第 | 27 | 号
| ２ | 工事名 | 森林公園屋根塗装工事
| ３ | 工事場所 | 上北郡七戸町字志茂川原地内
| ４ | 工期 | 契約の翌日から令和7年9月30日まで
| ５ | 工事規模、内容 | 炊事場（大）
屋根塗装 88.0㎡（素地調整・錆止め含む）
仮設足場 88.0㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ 88.0㎡
炊事場（小）
屋根塗装 57.0㎡（素地調整・錆止め含む）
仮設足場 57.0㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ 57.0㎡
東屋
屋根塗装 182.0㎡（素地調整・錆止め含む）
仮設足場 182.0㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ 182.0㎡
トイレ
屋根塗装 182.0㎡（素地調整・錆止め含む）
仮設足場 182.0㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ 182.0㎡
破風板塗装 25.8ｍ
| ６ | 工事範囲 | 設計図書（工事内訳書、参考写真、平面図）
| ７ | 提出書類 | (1) | 工事工程表
|  |  | (2) | 現場代理人及び主任（監理）技術者届
|  |  | (3) | 工事写真
|  |  | (4) | 下請負報告書（施工体系図、施工体制台帳、建設業許可証、請書含む）
| ８ | 一般事項 | (1) | 工事に先立ち、仮設計画を立て、発注者らの承認を得ること。
|  |  | (2) | 工事用電力や給水等は、基本的に請負者が準備するものとする。
|  |  | (3) | 現場において想定外の事象が発生した場合は、発注者と協議の上
対応すること。
|  |  | (4) | 障害物等がある場合の処理は発注者の指示による。
|  |  | (5) | 不明な点があるときは、自己判断しないで発注者の指示を受けること。
| ９ | 災害防止 | 工事期間中は、周辺通行人及び近隣建物等に事故・損傷のないよう災害
防止については万全の策を講じ、関係者と事前打ち合わせを行うこと。
| 10 | 設計変更 | 設計内容から変更がある場合は、発注者と協議の上変更する。
| 11 | 手続き | 官公署等への手続きは、すべて請負業者が行い、その費用は請負業者の
負担とする。
| 12 | 検査 | 検査は発注者が実施し、請負業者は必ず立ち会うものとする。
| 13 | その他 | 現場代理人は、連絡がいつでもとれるよう、発注者に連絡先を明確に
すること。
森林公園